HD현대사이트솔루션 AI 비전 기반 입고검사 시스템
업무 파악 정리

메일 검토 기반 신규 투입 업무 이해 및 체크리스트

1. 작성 목적

본 문서는 HD현대사이트솔루션 AI 비전 기반 입고검사 시스템 관련 메일 내용을 기준으로, 신규 업무 투입자가 프로젝트의 흐름과 실제 수행해야 할 업무를 빠르게 파악하기 위해 작성되었습니다.

특히 단순 메일 요약이 아니라, 업무 투입 관점에서 프로젝트 배경, 현재 진행상황, 고객 요청사항, Application 개발 범위, 우선 확인사항 및 실행 체크리스트를 정리하는 것을 목적으로 합니다.

▣ 종합하면, 송영준 프로는 AI 모델 개발자가 아니라, AI 모델·카메라·DB·검사 결과를 연결하는 C# Application 개발 지원 역할로 투입되는 흐름으로 판단됩니다.

2. 메일 검토 결과

첫째, 개발자 지원 검토 요청 메일입니다.

HD현대사이트솔루션 과제 진행을 위해 C# 가능 개발자 1명이 필요하며, 안시은 프로가 AI 모델을 개발하고 개발자 후보는 Application 개발을 담당하는 구조로 설명되어 있습니다. 해당 후보자로 송영준 프로가 언급되었고, 6월 1일부터 가능하다는 내용이 포함되어 있습니다.

둘째, 5/26 개발 진행사항 점검회의 결과 메일입니다.

이 메일에는 프로젝트의 실제 진행 일정, 고객 추가 요청사항, 부품 기준정보 등록 방식, 검사결과 이력 관리, 바코드 이슈, 통계정보 추가 요청 등이 포함되어 있습니다. 따라서 신규 투입자가 업무 범위를 이해할 때 가장 중요한 최신 회의 내용으로 판단됩니다.

▣ 종합하면, 첫 번째 메일은 인력 투입과 역할 배정의 근거이고, 두 번째 메일은 실제 개발 요구사항과 고객 추가 요청사항을 파악하기 위한 핵심 자료입니다.

3. 프로젝트 개요

본 과제는 HD현대사이트솔루션 AM부품창고의 입고검사 업무를 대상으로 하며, 입고된 부품이 기존 등록 기준정보와 동일한지 AI 비전 및 치수 측정을 통해 판별하는 시스템 개발 과제입니다.

주요 목적은 입고 부품의 상이품 유입을 방지하고, 오링·가스켓 등 외관상 유사한 부품에 대해 두께, 폭, 길이 등 치수 정보를 기반으로 정확도를 높이는 것입니다.

· 카메라를 이용해 입고 부품의 외관 이미지를 촬영

· 등록된 기준 이미지 및 기준정보와 실제 입고 부품을 비교

· AI 추론 결과 및 치수 측정값을 이용해 OK/NG 판정

· NG 발생 시 불일치 부위와 검사 이력을 저장

· 신규 부품 등록, 기준정보 수정, 검사 이력 조회, 통계정보 확인 기능 제공

▣ 종합하면, 이 시스템은 부품 등록, 검사 실행, AI/치수 판정, 검사결과 저장, 이력/통계 조회가 하나의 업무 흐름으로 연결되는 Application 성격이 강합니다.

4. 현재 진행 일정

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 기간 | 2026/04/01 ~ 2026/07/31 |
| 6월 말까지 | H/W, S/W 셋업 |
| 7월 초 | 평택물류센터 설치, DB 구성, AI 학습, 검사자 교육, 시범운영 및 디버깅 |
| 7월 말 ~ 8월 초 | 본격 적용 목표 |
| 현재 이슈 | 메일 기준 특이 이슈 없음. 단, 고객 추가 요청사항은 개발 범위와 일정에 영향 가능 |

▣ 종합하면, 일정상 큰 이슈는 없다고 공유되었으나, 추가 요구사항이 계속 발생하고 있어 실제 개발 범위 확정이 중요합니다.

5. 주요 요구사항 정리

첫째, 부품 기준정보 등록 기능입니다.

신규 부품을 DB에 등록하고, 품번·품명·분류코드·분류설명·구분·측정 기준값 등을 관리해야 합니다. 고객은 향후 품번체계 변경에 대비하여 엑셀을 통한 일괄등록 기능도 요청하였습니다.

둘째, 메인 검사 기능입니다.

라벨 또는 바코드 입력을 통해 검사 대상 부품을 조회하고, 카메라 촬영 후 AI 추론 및 치수 측정을 수행하여 OK/NG 판정 결과를 표시해야 합니다.

셋째, 검사결과 이력 관리 기능입니다.

검사일, 품번, 품명, 분류코드, 분류설명, 구분, 측정값, NG 시 불일치 부위 정보를 저장하고 조회할 수 있어야 합니다. 저장기간은 기존 1개월 저장 방식에서 저장공간 기준 삭제 방식으로 변경 검토 중입니다.

넷째, 측정부 표시 방식 변경 요청입니다.

고객은 길이, 너비, 높이, 두께처럼 고정 항목으로 표시하기보다 이미지 위에 측정이 필요한 부위를 선으로 지정하고, 해당 항목을 측정부 ①, 측정부 ②, 측정부 ③ 형태로 표시하는 방식을 제안하였습니다.

다섯째, 통계정보 추가 요청입니다.

총 등록 부품수, 검사실적, 검사 품목, OK/NG 수, 평균 검사시간 등의 통계정보를 확인할 수 있는 기능이 요청되었습니다.

▣ 종합하면, 요구사항 중 가장 주의해야 할 부분은 측정 항목을 고정 컬럼으로 설계하지 않고, 측정부 단위로 확장 가능한 구조를 고려해야 한다는 점입니다.

6. Application 개발 관점 업무 범위

송영준 프로가 맡게 될 가능성이 높은 업무는 AI 모델 자체 개발보다는 Application 개발 영역입니다. 즉, AI 모델과 카메라 SDK, DB, 검사 화면, 이력 저장을 연결하는 역할이 핵심입니다.

| 업무 영역 | 주요 내용 | 우선도 |
| --- | --- | --- |
| 메인 검사 화면 | 품번 조회, 촬영, AI/치수 판정 결과 표시, OK/NG 표시 | 상 |
| 부품 등록 화면 | 신규 부품 등록, 기준 이미지 등록, 측정부 기준값 입력 | 상 |
| DB 조회/수정 화면 | 등록된 부품 검색, 기준정보 수정, 삭제/변경 관리 | 상 |
| 검사 이력 화면 | 검사 결과 조회, NG 부위 확인, 이미지/로그 관리 | 상 |
| 엑셀 일괄등록 | 품번체계 변경 대비 기준정보 대량 등록 및 검증 | 중~상 |
| 통계정보 | 등록 부품수, 검사실적, OK/NG 수, 평균 검사시간 집계 | 중 |
| AI 모델 연동 | AI 추론 호출, 결과 수신, 화면/DB 반영 | 중 |
| 카메라 SDK 연동 | 촬영, 이미지 표시, 측정부 ROI 표시, 에러 처리 | 중 |
| 바코드/라벨 연동 | 스캐너 입력 또는 라벨 인식 방식 확정 후 연동 | 확인 필요 |

▣ 종합하면, 업무 범위는 단순 화면 개발로만 보기 어렵고, 검사 업무 흐름 전체를 Application에서 안정적으로 연결하는 개발로 이해하는 것이 적절합니다.

7. 신규 투입 시 실제 업무 체크리스트

첫째, 현재 산출물 및 개발 환경 확인입니다.

· 현재 소스코드 저장 위치 및 접근 권한 확인

· Visual Studio 버전, .NET 버전, WPF/WinForms 여부 확인

· 프로젝트 빌드 및 실행 가능 여부 확인

· 현재 구현된 화면과 미구현 화면 구분

· DB 접속 정보 및 테이블 구조 확인

· 카메라 SDK 문서 및 샘플 코드 확보

· AI 모델 연동 방식 확인: DLL, Python, EXE, REST API, SDK 여부

둘째, 업무 범위 및 담당 경계 확인입니다.

· 본인이 담당할 화면 범위 확인: 메인, 부품등록, DB조회, DB수정, 이력, 통계

· AI 모델 개발 담당자와 Application 연동 담당자 역할 구분

· 카메라 SDK 연동 담당 범위 확인

· 엑셀 일괄등록 기능이 1차 개발 범위인지 확인

· 통계정보가 필수 범위인지 추가 범위인지 확인

· 저장기간/저장공간 기준 삭제 정책 최종안 확인

· 바코드/QR/라벨 인식 방식의 최종 방향 확인

셋째, 기능별 개발 점검입니다.

· 부품 기준정보 등록 기능이 DB 구조와 맞게 동작하는지 확인

· 측정부 ①, ②, ③ 방식이 화면과 DB에 반영 가능한지 검토

· 검사 시작부터 결과 저장까지 전체 흐름을 실제 데이터로 테스트

· NG 판정 시 불일치 부위 표시 방식 확인

· 검사 이력 저장/조회/삭제 정책 테스트

· 카메라 연결 실패, AI 추론 실패, DB 조회 실패 등 예외 처리 확인

· 평택물류센터 설치 전 시범운영 가능한 수준의 배포본 준비

▣ 종합하면, 투입 초기에는 코드를 바로 수정하기보다, 실행 환경·DB 구조·AI/카메라 인터페이스·화면 구현 현황을 먼저 파악해야 일정 리스크를 줄일 수 있습니다.

8. 우선순위별 업무 정리

최우선으로 확인해야 할 항목은 현재 소스 실행, 메인 검사 흐름, DB 기준정보 구조, AI/카메라 연동 방식입니다. 이 네 가지가 확인되어야 나머지 화면 개발과 고객 추가 요청사항 반영 가능 여부를 판단할 수 있습니다.

| 우선순위 | 업무 항목 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기존 소스 빌드/실행 | 현재 개발 상태와 즉시 수정 가능 여부 확인 |
| 2 | 메인 검사 흐름 파악 | 입력 → 조회 → 촬영 → 판정 → 저장 흐름 확인 |
| 3 | DB 기준정보 구조 확인 | 부품정보, 측정부, 이력 테이블 설계 확인 |
| 4 | AI/카메라 연동 방식 확인 | 모델 입력/출력, 카메라 SDK 호출 방식 확인 |
| 5 | 부품 등록/수정/조회 화면 확인 | 기준정보 관리 기능 완성도 확인 |
| 6 | 검사 이력 및 통계 기능 확인 | 고객 추가 요청사항 반영 범위 확인 |
| 7 | 엑셀 일괄등록 검토 | 품번체계 변경 대비 대량 등록 구조 검토 |
| 8 | 저장공간 관리 정책 확인 | 자동삭제/팝업 알림/저장기간 연장 여부 확인 |

▣ 종합하면, 우선순위는 고객이 바로 사용할 검사 흐름을 먼저 안정화하고, 그 이후 기준정보 확장·이력·통계·일괄등록 기능을 보완하는 방향이 적절합니다.

9. 금요일 업무 설명 시 확인해야 할 질문

· 제가 담당할 Application 개발 범위는 어디까지인가요?

· 현재 개발 프레임워크는 C# WPF인가요, WinForms인가요?

· 현재 소스는 화면만 구현된 상태인지, DB/카메라/AI 연동까지 일부 구현된 상태인지요?

· AI 모델은 어떤 방식으로 호출하나요? DLL, Python, EXE, REST API, SDK 중 무엇인지 확인이 필요합니다.

· 카메라 SDK 연동은 Application 개발 범위에 포함되나요?

· 부품 기준정보 DB 구조와 검사 이력 DB 구조가 확정되었나요?

· 측정부 ①, ②, ③ 방식은 최종 요구사항으로 반영해야 하나요?

· 엑셀 일괄등록 기능은 6월 말 셋업 범위에 포함되나요?

· 검사 이력 저장 정책은 1개월 기준인가요, 저장공간 기준인가요?

· 바코드/라벨 입력 방식은 스캐너로 확정되었나요?

· 평택물류센터 설치 전까지 제가 완료해야 하는 산출물은 무엇인가요?

▣ 종합하면, 회의에서는 기술 세부사항보다 먼저 담당 범위, 개발 완료 기준, 미확정 요구사항을 명확히 정리하는 것이 중요합니다.

10. 개발 시 주의해야 할 사항

첫째, 측정 항목을 고정 구조로 설계하지 않도록 주의해야 합니다.

고객이 제안한 측정부 ①, ②, ③ 방식은 측정 포인트가 부품마다 달라질 수 있음을 의미합니다. 따라서 Length, Width, Height, Thickness와 같은 고정 컬럼보다는 측정부 목록을 별도 관리하는 구조가 필요할 수 있습니다.

둘째, 요구사항 명세서와 최신 회의 메일 간 차이를 구분해야 합니다.

요구사항 명세서는 기본 골격이고, 5/26 점검회의 결과 메일은 최신 추가 요청사항입니다. 따라서 개발 기준을 잡을 때 두 자료를 함께 보고, 변경된 내용은 별도 확인이 필요합니다.

셋째, 바코드/라벨 이슈는 아직 확정되지 않았습니다.

스캐너 입력 방식인지, QR/바코드 인식인지, 카메라 기반 라벨 인식인지에 따라 Application 개발 범위가 달라집니다. 이 부분은 고객 IT 확인 결과를 반드시 반영해야 합니다.

넷째, 검사 이력 저장 정책은 DB 및 파일 저장 구조에 직접 영향을 줍니다.

1개월 자동삭제 방식과 저장공간 기준 삭제 방식은 구현 방식이 다르므로, 최종 정책 확정 전에는 확장 가능한 구조로 설계하는 것이 안전합니다.

▣ 종합하면, 개발 리스크는 기능 구현 자체보다 미확정 요구사항을 고정 구조로 먼저 만들어버리는 데서 발생할 가능성이 높습니다.

11. 최종 정리

HD현대사이트솔루션 AI 비전 기반 입고검사 시스템은 입고 부품의 기준정보 등록, 검사 실행, AI/치수 판정, 결과 저장, 이력/통계 조회까지 이어지는 업무형 Application 개발 과제입니다.

송영준 프로는 C# Application 개발자로 투입되는 흐름이며, AI 모델 개발보다는 AI 모델 결과와 카메라 촬영, DB 기준정보, 검사 이력, 화면 UI를 연결하는 역할이 핵심입니다.

따라서 신규 투입 초기에는 현재 소스 구조와 실행 환경을 먼저 확인하고, 이후 담당 화면과 연동 범위를 명확히 한 뒤 고객 추가 요구사항을 우선순위에 맞게 반영하는 방식으로 접근하는 것이 좋습니다.

▣ 종합하면, 본 과제의 핵심은 “부품 등록 → 검사 실행 → AI/치수 판정 → 결과 저장 → 이력/통계 확인”의 전체 업무 흐름을 안정적으로 구현하는 것입니다.